# 最新新年晚会策划书(通用11篇)

来源：网络 作者：莲雾凝露 更新时间：2024-08-19

*每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧新年晚会策划书篇一本专业捏的.所有同学任课老...*

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

**新年晚会策划书篇一**

本专业捏的.所有同学任课老师和辅导员。

散发活力,迸发激情，体现友情,增强凝聚力。

药检专业全体同学及全体演出同学。

以大局出发，认真负责，把个自的任务做好。

（预期人数：19人）

a·负责组任务：负责节目安排工作及节目中出现的问题，一节目演出时保证后面至少是哪个节目准备完毕，为主持人提供节目单。

b·礼仪组：确定晚会的邀请嘉宾，负责礼仪事宜，如到校嘉宾上的礼仪，全场服务物品，如水杯，倒水等。晚会结束时负责颁奖。

c·纪检组任务：负责全场纪律，近期负责晚会物品的购买，礼品的购买。

d·主持人：节目中的主持人串词。

歌曲、相声、小品、舞蹈、武术、魔术等。

暂分四个阶段。

若演出人员发生争执，由节目组负责调节。若观众席又热争执破坏气氛又后勤组负责协调。

**新年晚会策划书篇二**

为丰富学生的校园生活，同时迎接20xx年新年的到来，学校即将举办一台新年晚会。其具体安排如下：

时间：中午12：30地点：院学生会办公室

校各院系文体部，大艺团以及社团代表传达节目分配情况，

各单位在11月22日~12月12日着20天里，积极认真预备，力求推出质量高，形式新奇的节目。

时间：中午12：30地点：院大礼堂

届时文体部将对各单位的节目进行审核，筛选。并向通过审核的节目提出意见及建议，并对节目作出调整以及进一步安排。

届时将由宣传部推出关于新年晚会的海报及宣传版，在全院范围内进行本次活动的宣传。

时间下午2：30地点院大礼堂

时间下午6：00地点院学生会办公室

对所有的节目及其参演员及晚会工作职员进行晚会舞台要求，落实所有节目演员的服装化装题目，另外制定出工作职员表，节目单。分发给歌部分。

时间晚8：00~10：30地点院大礼堂

其他：本次晚会的所需经费将由外联部拉到的赞助单位提供。

现场将安排5~10名机动职员备现场工作所需，以确保晚会顺利进行。

**新年晚会策划书篇三**

流程：

17：30正式开始，至19：30结束。

蒋局或韩院长讲话，主任开香槟。

包括游戏：包饺子比赛：每队选派5名选手，给予揉好的面粉和肉馅，双方争取用最快的速度包完120个饺子，同时包出来的饺子由郭蓉芳老师进行筛选，每筛选出一个品相不佳的饺子，就要被加时3秒钟，最后计算成绩，时间短者获15分。

5份纪念品。5份奖品。

10份纪念品。

接歌比赛：由一队开始，唱一首歌，对方在15秒内唱出最后

（待定）个字与前一队的歌词最后一个字相同或谐音的字

开头的歌曲，如果对方不能及时接上，可以说出

一个带牛字的成语代替，这样唱歌的一组记10分，说成语一组计5分。

后期抽取三等奖（共7名，其中计分高的队抽取4名），幸运奖15名。

（1）、卫生局局长或医院院长、科室主任讲话（幻灯背景为科室历史回顾）

（2）、科室总结、年终表彰（医护考评表扬、科内积极分子）

科室先进：xxxx

（3）、晚会主体：

1、开场曲《欢乐中国年》演唱者：xxxxxx

2、游戏：岁月留声机

规则：

1、各队选派6名选手，先进行一轮吹气球比赛，先吹破2个气球的队优先进行点唱。

2、点唱是针对我们的晚会主题中的某一个字进行，当点唱曲目放出时该队可选派6人中任一人进行接唱，在我们领唱的歌手歌声结束前仍未选出则视为弃权。

3、每首歌将有10个空，每处2分，按空给分，总计20分。

准备9（6份奖品，2份纪念品给领唱）份纪念品及奖品，能完成者得。

参赛歌曲：

1、朋友别哭

2、真心英雄

3、盛夏的果实

4、左边

5、同桌的你

6、相亲相爱

7、边走边唱

8、勇气

9、练习

10、容易受伤的女人

11、朋友

12、画心

13、十年

14、男人不该让女人流泪

15、大海

16、再回首

17、少年壮志不言愁

领唱：xxxxxxxxx

3、游戏：欢畅购物街

一口价：道具：8块写字板

规则：各队选派4名选手，对下面将要列出的商品进行价格竞猜，以不超出物品价格基础上出价最接近者为获胜，奖励10分。如出现价格相同情况，在同队的`算该队胜出，在两队的算平局各得5分。

纪念品9份。

商品：1日夜百服咛12片/盒上海施贵宝药业

（舜水北路捷安特专卖店）1398元主持人身上的衬衫（华联商场价）1180元

小心炸弹：道具：一个黑色可松紧口的袋子。5个标有数字的球。一个白球。放球的架子两个（或者写字板两块）。

规则：每队选派一名选手上场，从口袋中摸球，把相应的数字放在认为合适的位数上，可寻求场下的意见。如果正确可以继续摸第二个球，如果不正确则把球放回袋中重新摸。当摸到白球也就是炸弹时直接重摸，摸到三次白球则算失败。时间限定3分钟。（设置一个抢猜商品备用。）

**新年晚会策划书篇四**

独唱、歌伴舞、舞蹈、小品、相声等。

1、报名：节目初选各二级学院自行安排，选送时间截止日期为12月16日。

2、选送地点：学院团委办公室（行政楼1楼120）

3、彩排地点：大学生活动中心(具体时间另行通知)

4、演出时间：待定

1、各二级学院选出2-个优秀的节目由学院节目组进行验收。

2、各二级学院所选送的节目形式不能太单一，要求多元化。

3、表演时间：歌舞控制在-分钟之内，小品与情景剧控制在8分钟之内。

4、相同性质的`节目不能超过两个。

联系人：李xx

联系方式：xx

电子邮箱：xx

**新年晚会策划书篇五**

关键词：狂欢、青春、激情、梦想、未来

1.进一步加强同学之间的协作能力，促进班级同学之间学习、生活的交流，增进同学、老师之间情谊，展现学生风采。

2.丰富同学们的校园文化生活。

3.发掘优秀文艺人才，使之得到更好的培养和锻炼

4.为进一年来表现突出的同学进行颁奖

学生会、校团委

成教部全体师生

制作团队分工分组：

总导演组：曾校潘主任

舞台总监高健

各部门负责人

第一项目组：节目组

组长：李应华组员：蒋康喻彩霞主持组各班团支书易姿

a.完成节目收集、筛选、后期的排练及彩排工作。

b.负责节目编排及晚会主流程的衔接。

c.主持人的选择，形象设计及台词审核。

d.准备好晚会所需的服装道具、伴奏带

第二项目组：宣传组

组长：曾文祥组员：谢艳雷婷婷刘小源

a.利用海报(包括手绘海报)、横幅、等为晚会进行宣传

第三项目组：后勤组

组长：熊海芦组员：学习部曾尊徐湘辉

a.确定晚会邀请的嘉宾并且及时送出请柬。

b.确定礼仪队人员(人数待定)。

c.物品购买及工作证制作。

d.晚会单日准备好会场用品。如：水杯、茶叶等，并接待好领导及老师

第四项目组：舞台组

组长：吴杰组员：卫生部副部长、干事

a.监督并确保舞台的搭建在工作时能保时保质。

b.晚会期间舞台灯光设备、音响设备的安装、化妆室、换衣间的布置及观众席、嘉宾席的布置和拉幕道具清点。

第五项目组：机动组

组长：肖分组员：纪检部、喻彩霞、

a.会期间，负责会场纪律秩序维持，以及处理紧急情况。供其它项目组紧急调派，协助其它项目组完成工作，保证晚会取得圆满成功。

第六项目组：信息传递组

组长：喻彩霞组员：孙小玲、刘海月任务：负责各组之间信息的传递，传递灯光师、音响师的信息，并通知演员准备上台，舞台道具的`准备和搬运工作，以及现场节目统分，名次排比。注意：a、各项目组应该认真负责的完成本组的任务，若碰到紧急情况应及时向晚会负责人通报。b、各项目组人员任务发生严重冲突时，可是情况重新调整各组的人力资源，并可随时启用机动组。c、各项目组之间应配合协调，共同协作完成本次晚会任务。

1.主要完成前期宣传，节目收集，主持人确定

a.节目收集：于12月8日初选，(具体时间地点再定)由节目组负责

c.前期宣传：由宣传组负责，进行海报设计和粘贴以及横幅的设计制作。

~晚会3阶段晚会协调及进展期：

主要完成节目筛选及排练、第一次试演、中期宣传、礼仪人员确定、舞台灯光音响确定及所需物品的购买与租用。

c.舞台确定：又舞台组负责

d.物品购买及礼仪人员确定：由礼仪组负责，物品需要情况由后勤组等进行统筹。

~晚会第四阶段.晚会倒计时：

晚会全过程确定(包括节目单确定)、末期宣传、领导邀请、场地确定、各工作人员工作情况确定，工作证制作、费用确认。

b.末期宣传：由宣传组负责节目单的设计及发放

c.所有工作人员在会场开放后的一个小时内进入会场签到

d领导邀请、工作证制作由后勤组负责

e.提前对各种音响设备进行调试确认

f.演员提前3个小时进入会场，准备好妆容，衣着

观众提前一小时进入会场，现场安保人员就位

g.晚会开始，各现场工作人员各就各位，确保晚会顺利进行

应急措施

a.下一个节目出演时，其后的两个节目在后台准备，前一个节目如由于各种原因无法按时出演时，下一个节目及时跟进。

c.如演出人员发生争执，请相关负责人迅速调节，调节不成，由代替人员补上或取消演出

d.其他紧急情况发生时，由现场机动组即使处理注意：

~晚会第五阶段晚会后期工作：

1.宣传组负责结束后的后期回顾及dvd制作发放

2.所有工作人员打扫会场

补充：1.分工不分家!!!导演组会观看进程并适当地调整工作。各工作组在尚未开展自己的工作或完成自己的工作时，请自觉帮助其他工作组完成工作以加快整体工作进程。

2.制作团队所有成员的手机必须保持24小时开机状态，并保证随时能联系到人。工作认真负责高效率，有任何问题及时上报。(xxxx年物科院元旦晚会策划书)

3.晚会后工作细则：晚会结束后，各工作人员按照会前安排的相应工作进行收场工作。非特殊情况，不允许任何团队成员在没清理完会场之前提前离开会场。

4.各项目组人员任务发生严重冲突时，可是情况重新调整各组的人力资源，并可随时启用机动组。

当天晚会安排：

八点-九点全体工作人员签到

十点指导老师召开各小组负责人工作会议，明确人物分工，确保责任到人

十一点准备舞台背景、灯光、音响及会场席位的布置

十三点演员入场，准备衣着，妆容，表演道具

十七点--十八点会场所有物品，装饰，道具，音响设备等全部确认完毕

十八点礼仪队成员入位，观众入场，现场治安秩序人员各就各位;

利用影响设备播放乐曲，各工作人员各就各位

十八点三十分晚会正式开始

八.经费预算

奖品:80元

场地布置:120元

节目单:2.5元

荧光棒:22.5元

策划书:5元

道具:50元

食品和饮料:300元

租用音响:60元

总预算：640元

**新年晚会策划书篇六**

好的策划往往会来很正面积极的效果，它是保证一件事能有条不紊的发展，本站为您提供各类营销策划书，包括活动策划书汇总精选、2024策划书格式大全汇总，请大家关注我们本站。以下是本站提供的新年晚会策划方案。

一晚会各时间段安排

(1)晚会策划及准备期

本阶段主要完成宣传、节目收集、主持人确定及确定赞助商

(2)晚会协调及进展期

本阶段主要完成节目筛选及排练、中期宣传、礼仪小姐确定、舞台灯光音响确定、物品购买。

(3)晚会倒计时期

二整体概况

1.晚会主题名称：南京理工大学泰州科技学院化工系――暨“2024新年狂欢夜”

2.晚会目标：体现化工系温馨，展现泰科院化工系的风采。

3.晚会时间：2024年1月1日

4.晚会地点：学院1号食堂三楼

5.主办单位：南京理工大学泰州科技学院化工系

三晚会场景布置

1.将食堂内布置灯光，气球配合适当涂鸦

2.配合动感音乐调节现场气氛

四晚会活动具体流程

1.开场：主持人讲话(元旦晚会新年贺词)/老师讲话

2.歌曲

——进入游戏环节

3.一个桌子两头，分别竖直拜上3个碗，碗里分别装1/3的面粉，分别在靠桌边的两个碗里各放一个乒乓球，然后两边各站一个人，看谁先把乒乓球吹到第三个碗里谁就算赢。

这个游戏很能调节气氛，也很整人

4.才艺表演

5.唐伯虎点秋香

7.小品

8.歌舞

9.心脏病

用具：无

人数：越多越好

规则：将一副扑克牌给酒桌上的每个人平均分发，但是不能看自己和他人手里的牌。然后以酒桌上的人为序，按照人数排列。例如，酒桌上有5个人，可编为1-5的序号。如果该人出的牌和自己的序号相同，那大家的手就是拍向那张牌，可以手叠手的拍，最后拍上去的人是输家。

兴奋点：非常刺激，经常是大家的手红的一塌糊涂。

缺点，对桌子不利

10.借着分工合作来完成任务

人数：每组限六人

道具：主持人准备每组各六张签，上写：嘴巴;手(二张);屁股;脚(二张)

汽球(每组一个)

适合：全部的人

游戏规则：

1.分组，不限几组，但每组必须要有六人。

2.主持人请每组每人抽签。

3.首先，抽到嘴巴的必须借着抽到手的两人帮助来把汽球给吹起(抽到嘴巴的人不能用手自已吹起汽球);然后二个抽到脚的人抬起抽到屁股的人去把汽球给坐，对输的组进行惩罚(可以让他们用家乡话说一段话)

11.兔子舞

12.歌曲(最好是对来年祝愿的，大家一起唱)(活动进入尾声)

13.工作人员将现场气球取下——爆踩气球

14.在乐声中主持人讲话结束元旦晚会

五晚会会后工作细则

晚会结束后，各工作人员按照会前安排的相应工作进行收场工作。

注：1、晚会结束后立即开展清理会场工作，各负责人完成自己的工作即可离开会场;

2、如不能马上归还的物品，先运回院学生会办公室或相关责任人宿舍，并在以后的一天内由原定负责人送达。

ps：通过调查，同学们一致反映像化妆舞会，假面舞会等类似活动不易开展(要考虑到化妆材料等各种问题)，其次，坐在礼堂中未免有些死板，大家都活动不开来，节目看多了不免会有些疲劳、厌倦。因而，多数人赞成大家在相对能动型的场地一起做些游戏，增进感情又不无聊单调，告别老套的舞台剧.在这项流程中的歌舞，才艺的穿插并不俗套，其有利于使气氛升温，调动情绪，并不是落入俗套的表现。

策划书频道精选推荐

2024策划书格式大全汇总

活动策划书汇总精选

**新年晚会策划书篇七**

2·晚会目的：

（1)让同学们感受到专业就像家一样的温馨，让同学看到自己专业的风采，以自己专业而自豪。

（2）让同学们相互之间充分的交流更多的了解身边的人。

(3)使同学的特长得到更好的锻炼。

（4）喜迎新年的到来，激励同学们做好充分的考前准备。

3·晚会时间：20xx年12月30号

4·晚会地点：

5·晚会人数：本专业捏的所有同学任课老师和辅导员。

6·宣传定位：散发活力,迸发激情，体现友情,增强凝聚力。

7·工作人员：药检专业全体同学及全体演出同学。

8·工作原则：以大局出发，认真负责，把个自的任务做好。

9·工作组（预期人数：19人）：

a·负责组任务：负责节目安排工作及节目中出现的问题，一节目演出时保证后面至少是哪个节目准备完毕，为主持人提供节目单。

b·礼仪组：确定晚会的邀请嘉宾，负责礼仪事宜，如到校嘉宾上的礼仪，全场服务物品，如水杯，倒水等。晚会结束时负责颁奖。

c·纪检组任务：负责全场纪律，近期负责晚会物品的购买，礼品的购买。

d·主持人：节目中的主持人串词。

10·节目类型：歌曲、相声、小品、舞蹈、武术、魔术等

11·流程：

暂分四个阶段，

一、晚会策划准备阶段：1）节目筛选全体同学共同决定，但不公布人员情况，并对节目保密，禁止任何人以任何方式泄露。

二、购买物品:计划购买物品有纪检组购买，征求各部进行预算，礼仪组长确定礼仪人员。

三、晚会安排三次彩排。

晚会开始阶段：

1）提前三天或五天像老师发现胡邀请。

2）提前两天使一切准备到位（音响设备、服装、道具）。

3）提前一天对音响进行调试。

4）提前三小时一切工作人员到场开始准备。

5）提前半小时观众到场，由后勤组负责引导和维持纪律。

四、结束阶段：

1）礼仪小组引导嘉宾老师退场。

2）由后勤组负责退场后检查桌椅是否损坏及卫生打扫。

3）由音响组负责音响设备、服装的退还。

4）礼仪小组发放奖品。

5）负责组结算资金。

五、应急处理：

若演出人员发生争执，由节目组负责调节。若观众席又热争执破坏气氛又后勤组负责协调。

**新年晚会策划书篇八**

xx年元旦晚会

时间如白驹过隙，转眼间xx年元旦将至，为庆祝元旦佳节，也为进一步推进我系文艺活动的蓬勃发展，丰富校园文化生活，活跃学习氛围，给同学们一个真正展示自我风采和勇气的舞台。xx年元旦晚会将以宏大的气魄、不凡的手笔、新颖的题材、经典的节目，集多种舞台表演形式，融亲情、友情、师生情于一体，对各位辛勤工作的老师致以节日的问候，祝愿他们桃李天下，竞放芬芳；对踏上新旅途的大一新生致以热烈的欢迎。

xx年12月23日

艺术楼小剧场

网络传媒系全体师生

校领导：；其他系领导及老师：；本系领导：；各院系团学会主席，团副。

【前期准备阶段（12月1—12月13）】

1、购买物资：购买嘉宾吃的零食以及圣诞树、入场箭头贴纸、气球等舞台装饰用品。通知各班班长与团学会统一购买道具、苹果、以及搞活动时用的水果。

2、宣传工作：在教学楼及金海岸各贴出一副大海报，告知全院学生（12月2号前贴出来）。制作邀请嘉宾的邀请涵并在12月16号前送到。

3、节目准备：通知各班文娱委员立即着手排练本班节目，节目形式不限，但要求节目内容健康，积极向上，体现大学生青春、活泼的特色。大一每班至少准备一个，大二可班级合作选出2—3个节目，表演节目时间不低于3分钟，不多余7分钟，五分钟为最佳。另外通知邀请的社团准备节目。

4、开场舞：由全团学会人员组成，集体参加表演，情况特殊者可请假。各节目的排练，文娱部要派人跟踪指导，注：12月17号下午为元旦晚会全部节目筛选时间。12月24号上午在小剧场为正式彩排时间（辅导员、主席团、书记团负责整体调配和审核）

5、主持人：在各班中采取推荐或者自愿报名的方式在11月26号参加竞选，竞选出两男两女（如果实在没有合适人选，就尽快请主播系的同学来主持。）。同时要在第一次筛选前写好主持人演讲台词并制成卡片再有在经过第一次筛选之后设计和制作节目单。

6、对晚会的座位进行规划和合理安排，并安排好座位。

7、对晚会节目的评奖评优和班级表现的评奖评优设置出奖项以及准备好奖品、荣誉证书。

8、礼仪：挑选出4—6名礼仪小姐，并筹办礼仪服装及嘉宾茶水在23号要准时到位。

9、考勤：开场舞训练时的考勤，彩排时的通知。

10、活动物资的搬运以及到时展板的搬运。

1、艺术楼进场：大门口插一面团学会的旗帜，粘贴一张元旦晚会的大海报。从艺术楼大门口地上每隔三米粘贴一个印有网络系logo的箭头直到小剧场。

2、在走廊的两边粘贴签字版（纸质），进场前观众可以签字留言拍照留念。

3、用气球、彩纸、荧光棒装饰舞台周边。

1、主持人介绍本晚会、嘉宾、并宣布晚会开始；（晚会开始前一刻把最终到场的嘉宾名单送到主持人手上）

2、领导发表讲话

3、对全年我系优秀学生颁奖

4、开场舞（网络传媒系团总支学生会干部表演）；

5、安排的节目进行演出

6、邀请嘉宾代表对晚会的举办给予评价。并进行优秀节目和优秀班级评比的颁奖。

7、对赞助商进行感谢（可以设置在节目表演中）

晚会进行时的工作人员及工作安排

1导演组：主席团、书记团

a）确定晚会邀请的嘉宾并且监督及时送出请柬。

b）负责邀请嘉宾代表对晚会的举办给予评价。

c）负责把所有嘉宾迎接并安排就座。

d）总体筹划、策划、联系。

e）总体安排、现场调度

f）主持人的确定

2节目组：文娱部

a、完成节目收集、筛选及前期的排练、彩排工作

b、负责节目的编排及晚会全流程的衔接

c、准备好晚会所需的一切服装道具

3、宣传组：宣传部

a）邀请函的设计

b）利用海报、横幅、广播、设点等方式开展宣传

c）观众入场前的签字版设计

d）负责现场摄影、照相等

e）负责晚会现场布置、

4、后勤组：学习部、组织部、心理部。

a）责会场后勤保障

b）导观众进退场、维持会场秩序

5、机动组：体育部、办公室、监察部

任务：晚会期间，负责会场纪律维持以及处理紧急情况

6、现场组：体育部、监察部

a）负责晚会期间舞台设备及所有节目所需道具全部到位）

b、负责晚会演员的服务工作

c、负责晚会灯光及幕布现场灯光、音响安排

7、秩序组：组织部

任务：组织演员在会场等候、并组织他们按顺序上台

8、礼仪组：心理部

任务：引导嘉宾入座、及给嘉宾送水

9、外联组：外联部

a）联系赞助商

b）负责与赞助商协调

c）负责赞助物品的联系和保管

资金问题

本次活动的经费来源以审批资金为主。赞助资金为辅，在活动期间制定详细的合理的资金支出安排，避免不必要的经费支出，灵活调配财务预算。

可行性分析

1、本次活动是在迎新等晚会的基础上开展的，得到了老师和同学们的支持，从组织和时间上保证了活动的可行性。

2、组织人员有相当的热情和经验，具有一定的大型活动组织能力和专业知识，由学院相关部门通力协作，从人员和操作上保证了活动的可行性。

3、为向我系新生展现我系全体师生最热情活泼的一面，让新生的大学生活增添一曲崭新的乐章，同时，通过这场文艺晚会发掘我系文艺人才，使他们的特长得到更好的锻炼与培养，特举办本场迎新晚会。从内容和质量上保证了活动的可行性。

4、本次晚会系部非常重视，有以往晚会成功举办为例，在校内外产生了较大的宣传效应和影响力，赢得良好的口碑，从而使得本次活动的赞助商有了可靠的保障，再加之系里的大力支持，从资金上保证了活动的可行性。

**新年晚会策划书篇九**

xx学院xx系xx—xx年迎新年晚会

南昌理工是一片天地，让我们在这里开拓创新;南昌理工是一方沃土，让我们在这里茁壮成长;南昌理工是一种理念，让自强不息成为习惯。在这独一无二的南昌理工，我们迎来了崭新的xx年，愿南昌理工在告别xx年后越来越辉煌，愿南昌理工的广大师生度过一个美好的xx年。

以精彩纷呈的节目，赞美南昌理工近年来所取得的辉煌成就，彰显南理广大师生充满青春气息的活力，同时达到丰富学生的课余生活，为大家营造一个多姿多彩，充满活力与美丽的南理。

前期准备阶段

1、对迎新年晚会的前期宣传

2、晚会节目的上报(由各系及文艺部艺术团选送节目)

3、节目的筛选

4、节目的多次彩排与审核

中期实施阶段

1、9：30——14：00舞台布置，音响调试等晚会前期准备工作

2、14：00——16：00正式演出前最后一次彩排走台

3、16：00——18：30演员化妆，轮休;工作人员在演出场地待命

4、19：30——21：30晚会正式开始

后期总结阶段

1、各部门的负责人就本次活动做一次工作总结。

2、由专人编写新闻稿连同活动的资料、照片一起上传至xx网站，南昌理工团委学生会网站及经管系分团委学生会网站。

3、活动结束一星期后在经管系分团委学生会办公室召开迎新年晚会工作总结大会。

前期准备阶段

1、由各系及文艺部艺术团选送节目。

2、由经管系分团委学生会书记与文艺部部长一起对所选送上来的节目进行筛选。

3、进行3次彩排和2次审核。

4、由文艺部负责编排晚会节目;宣传部负责宣传海报的制作及舞台的布置;生活部负责管理道具话筒及彩排会场的卫生;秘书处负责对彩排情况进行总结并上交通讯稿至经管系分团委学生会网站;外联部负责取得学校周边商家的赞助，以减轻学校的经济开销;其余的学生会部门在现场待命，作辅助工作。

中期实施阶段

1、由罗喆分管副主席作为本活动的.总负责人，全权负责整场晚会的宏观调控及人员分配。

2、由李柏桥分管副主席协助罗喆副主席进行晚会具体人员调配及安排。

3、由刘钟凯分管副主席负责彩排会场的秩序。

4、由宣传部部长黄龙负责舞台的布景及装饰，并负责在晚会结束后将布景材料及装饰品收回仓库，以便再次利用。

5、由秘书处在会场内负责节目人数的清点及协助工作。

6、由体育部负责晚会的机动工作，在晚会现场及后台演员区之间进行信息的传递。

7、由生活部负责晚会现场的礼花，节目道具的准备工作。

8、由文艺部负责晚会节目的准备，节目单的商榷及具体的节目排序

后期总结阶段。

于活动结束一周后召开总结大会，经管系分团委学生会书记发言及各个

分管副主席，各部部长副部长做工作总结。

(跟据当时情况而定，现在还写不出来)

1、要细化人员分工，做到责任到达个人。

2、由文艺部及秘书处负责每次彩排的签到及通讯稿的递交工作。

3、由纪检部做好会场秩序的维护及安全工作。

**新年晚会策划书篇十**

20\*\*，我想对你说..

庆祝元旦，迎接新年，促进友谊，点燃激情，一起happy,青春有限，欢乐无限。

由于上次活动不怎么成功，这次活动变得更加重要，直接影响到以后举办活动的影响力。所以这次活动成功会决定一个班级是否能成为一个优秀的集体。如果这次活动顺利进行并且圆满成功，我们不但能从中寻到欢乐和友谊，而且还能让这个班级更团结，和睦，之外，我们还可以收获举办活动的经验，以及教训。在今后几年里向着良好方向发展。从各方面看，这次活动关系重大，意义深远！

活动安排：12月末。

活动地点：待定

某某班级团支部

主持人：团支书。

1：各队合唱，（每对4-5分钟，六支队。共半个小时）

2;评选最好最烂队伍，给最好队伍发放奖品。（5分钟）

1：吃鸡蛋、

步骤一：由最烂队伍抽取一支队伍

步骤二：被抽取到的队伍围成圈，最烂队伍蒙眼站中间，最烂队员抓取队伍中一员，（1分钟）

步骤三：被抓人很最烂人比赛吃鸡蛋，谁最快完全把鸡蛋塞进嘴里为胜。（2分钟）

步骤四：输了的人被面粉喷脸，（胜者喷面粉），并表演节目。（5分钟）

步骤五：由败者队员进行动作一，循环6次。

2：吹乒乓球

步骤一：由上一轮最后败的`一轮队伍挑选另一只队伍。

步骤二：团队所有人参加，将放置在讲台上中间的乒乓球吹到对面。

步骤三：胜者可得奖品。

将自己在20\*\*年的愿望写在纸上，每对为一组，用许愿瓶把愿望装起来。

物资一览：

鸡蛋、乒乓球、面粉、礼品、话筒、各类食品及装扮教实所需材料。

预算资金：400左右。

**新年晚会策划书篇十一**

准备：提供3个小筐(小筐包装的漂亮一点)，40个气球

游戏规则：

一局六名选手，两人一组，一人背筐，一人投球。背筐者努力接住来自投手的球，最后以接球的多少决定最后的胜负。此游戏主要考察两人的配合能力，看谁最后满载而归。

两人一组，一人背筐，一人投球。背筐者想尽办法接住球。接球多的一组获胜。共三组，每组两人。

准备：五个各色的气球结花或是呢绒绸结花，共两朵花。每桌出一人站一排传花。

游戏规则：

电声乐队有节奏的击鼓，观众传花。鼓点落后，花落谁手，谁出节目。出节目者均有奖品赠送。

准备：十个气球

游戏规则：

我们邀请十组夫妻选手上台，手手相联，背背相对，齐心协力把夹在背上的气球，从起点运到终点，以用时最少者获胜。让我们看看谁是最默契的夫妻拍档。

手挽手，背靠背从起点到终点运球，比速度。

同时在我们晚会的进行中，我们会有很多的抽奖活动贯穿其中，更多惊喜等着您，相信这个温馨的新年夜会同样有一份好运伴随您。

从始至终贯穿抽奖活动(由主持人掌握)

从三等奖到一等奖

准备：不透明抽奖箱，兵乓球10个(用粗笔写号0-9)，抽奖号(一式两份，入场观众人手一张)，礼仪工作人员，协调抽奖嘉宾。

解说词由主持人做

游戏规则：

女：这么热闹的新年party怎么会缺少我们可爱勤劳的新年老人呢，如果他经过了您的身边，请无须讶异，尽情接受他给您的满载着美好祝福的新年馈赠吧!

男：让我们把祝福珍藏在心中，让我们把礼物紧握在手中，让我们亲身感受新年给您带来的这非同凡响的一刻。

女：因为相聚，让我们分享了这快乐的`时光，因为新年让我们承载无尽的祝福。愿新年老人把我们今晚许下的所有心愿一一实现。

男：哪的掌声最热烈，哪的礼物便最丰厚。来，朋友们，请您暂且放下手边的东西，伸出您的金掌银掌发财掌，掌声响起来!

工作人员扮成新年老人，背一口袋，里面装有纪念品，分发给观众。

本文档由028GTXX.CN范文网提供，海量范文请访问 https://www.028gtxx.cn